## Planilha1
CRONOGRAMA TPC CHALLENGE 1ª SPRINT
Matéria | Integrante | Tarefa | Previsão Início | Previsão Fim | Finalização
Compliance & QA | Beatriz Lucas | Descrever problemas e objetivos e definir público alvo | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-07
Compliance & QA | Guilherme Tantulli | Estudo de produtos e avaliação do potencial de mercado | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Beatriz Lucas
Database | Ewerton Gonçalves | Criação do projeto e do modelo físico | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-06 | Enzo Farias
Database | Thiago Zupelli | Preenchimento com 5 registros por tabela e criar blocos anônimos | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Ewerton Gonçalves
DevOps & Cloud | Ewerton Gonçalves | Dissertação sobre a solução e aderência à solução | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-06 | Guilherme Tantulli
DevOps & Cloud | Beatriz Lucas | Dissertação sobre a solução e imagens de demonstração | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-06 | Thiago Zupelli
Disruptive Architectures | Beatriz Lucas | Video pitch | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-14
Disruptive Architectures | Beatriz Lucas | Descritivo do projeto com tema, problema e alternativa de solução | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Compliance & QA
Disruptive Architectures | Thiago Zupelli | Descritivo dos frameworks e bibliotecas que serão utilizados | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Database
Disruptive Architectures | Enzo Farias | Descritivo dos conceitos de machine learning | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | DevOps & Cloud
Java Advanced | Thiago Zupelli | Cronograma, imagens banco de dados e UML e documentação | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Disruptive Architectures
Java Advanced | Thiago Zupelli | README do projeto | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Java Advanced
Java Advanced | Enzo Farias | Estruturação do projeto base | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-06 | Mobile App Development
Java Advanced | Enzo Farias | Desenvolvimento do projeto e testes | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Advanced Business - .NET
Java Advanced | Thiago Zupelli | Desenvolvimento do projeto | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-14
Mobile App Development | Guilherme Tantulli | Prototipó não funcional das telas no Figma | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-14
Mobile App Development | Ewerton Gonçalves | Cenários de sucesso e erro e documentação do projeto | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-14
Advanced Business - .NET | Thiago Zupelli | Definição do problema e proposta de solução | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-06
Advanced Business - .NET | Guilherme Tantulli | Estudo de público alvo e análise de concorrência | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-06
Advanced Business - .NET | Enzo Farias | Estudo de público alvo e modelo de receita | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-06